## Slide 1: Kick-Off Portail de l’orientation
Novembre 2021
Sang-Woo Lemoine

## Slide 2: Agenda
Périmètre du projet
Approche de projet
Plan
Equipe de projet
Livrables
Risques
Hypothèses
Communication
Etapes suivantes
Questions & Réponses

## Slide 3
3
Périmètre:
 | Axe 1 de la note d’Orientation
 | Fournir un accès unique à l’information sur les études et les formations pour les élèves, parents d’élèves et CPMS
l’information sur les options, les études et les formations | 
recherche d’information sur les options d’étude | 
intégration de données tierces | 
éditorialisation | 
contenu multimédia | 

## Slide 4
l’offre d’études et de formations de la Région flamande
l’offre d’études à l’étranger
4
Hors périmètre:

## Slide 5: Approche de projet
Réalisation phasée (maquette 1, maquettte 2)
Dépendances:
Développement agile:
Pas de dépendances avec d’autres projets/ Applications chez ETNIC
Développement: sprints de 2 semaines
Démo à la fin de chaque sprint
Tests d’acceptance utilisateurs et déploiement phasés:
Etaler l’effort de test et valider le développement du portail plus tôt

## Slide 6: Planning / Jalons majeurs
Date | Jalon | Commentaire
30/11/2021 | Kick-Off | 
24/12/2021 | Fin de l’expression des besoins/ Fondations UI/UX | Consolider et compléter les besoins déjà documentés par le métier
29/04/2022 | Démo maquette 1 | 
06/2022 | Test intégration | 
29/06/2022 | Démo au CDIR | 
08/2022 | Tests Acceptance | 
11/2022 | Mise en Service | 

## Slide 7: Planning

## Slide 8
Centre de compétences | Nom
Chef de projet - ETNIC | Sang-Woo Lemoine
Méthodologie et standards | Anelita Cassan
Analyse Fonctionelle | Sana Brour
E-Gov | Développeur Drupal - TBD
Tests | TBD
Cheffe de projet Portail de l’Orientation - DGEO | Joëlle Sallets
Responsable du Chantier C4 - DGEO | Fatima Bourarach
Rédacteurs/ chargés de communication - DGEO | TBD
Equipe de projet:

## Slide 9: Equipe de projet: Roles et responsabilités
Qui | Rôle | Responsabilités
Sang-Woo Lemoine | Chef de projet - Etnic | Gestion de projet, scrum master partie développement, rapport aux parties prenantes
Anelita Cassan | Experte UI/ UX | Design du portail (wireframe, CSS), intégrtaion de la charte graphique MFWB, définir les Persona, ateliers UI/UX avec les utilisateurs, scenarios de tests utilisateurs
Sana Brour | Analyste fonctionelle/ Proxy Product owner | Analyse fonctionnelle,création des user stories, gestion du product backlog, support tests d’acceptance

## Slide 10: Equipe de projet: Rôles et responsabilités
Qui | Rôle | Responsabilités
Joëlle Sallets | Cheffe projet métier, product owner | Communication avec les parties prenantes métier, priorétisation du product backlog
Fatima Bourarach | Responsable chantier C4 | Communication avec les parties prenantes métier, validation institutionnelle
Développeur - TBD | Développeur Drupal | Développement dans Drupal, intégration du design dans les templates, intégration et indesxation des données (Solr)

## Slide 11: Equipe de projet: Rôles et responsabilités
Qui | Rôle | Responsabilités
Testeur - TBD | Testeur | Plan de test d’intégration, plan de test d’acceptance, exécution tests d’intégration, tests d’acceptances, rapports tests d’intégration, rapport tests d’acceptance
Rédacteurs - TBD | Rédacteurs / chargés de communication | Stratégie de communication, contenu statique, identité visuelle propre à la DGEO

## Slide 12
Livrables | Responsable | Commentaires
Document Initiation de Projet (DIP) | Sang-Woo Lemoine | 
Plan de projet (PP) | Sang-Woo Lemoine | 
Analyse fonctionelle | Sana Brour | 
Wireframes | Anelita Cassan | 
Product backlog | Sana Brour | 
Document architecture (SAD) | Xavier Martin? | 
Plan tests d’integration | Testeur | 
Rapport tests d’integration | Testeur | 
Release Note (RN) | Développeur | 
Plan tests d’acceptance | Testeur | 
Rapport tests d’acceptance | Testeur | 
Plan tests utilisateurs | Anelita Cassan | 
Rapport tests utilisateurs | Anelita Cassan | 
Type de projet: DRUPAL
Approche projet: Agile
Livrables

## Slide 13: Risques
ID | Description | Impact | Probabilité | Mitigation | Statut | Responsable
1 | Pas de développeur DRUPAL disponible en interne | Critique | 100% | Engager développeur externe | En cours | Sang-Woo
Les risques seront enregistrés dans le dossier GED

## Slide 14: Hypothèses
ID | Description | Impact | Responsable
1 | Développeur Drupal/Solr disponible début Janvier 2022 | Critique | Sang-Woo

## Slide 15: Communication
GED: Lien, Portail de l’Orientation
Timesheet Sciforma V7: Portail d’orientation
Réunion | Jour | Fréquence | Lieu | Suivi et reporting
Project Status | TBD | Toutes les 2 semaines | webex | GED
Sprint planning | Dernier vendredi du sprint précédent | Toutes les 2 semaines | webex | IceScrum
Stand-up | Lundi, mercredi, vendredi | 3 fois par semaine | webex | 
Sprint Demo | Dernier vendredi du sprint | Toutes les 2 semaines | webex | 
COPIL | TBD | Mensuel | webex | 

## Slide 16: Communication
Composition COPIL à confirmer:
  Sponsor: Fabrice Aert Bancken
  Responsable du chantier C4: Fatima Bourarach
  Cheffe de projet chantier C4: Joëlle Sallets
  Chef de projet ETNIC: Sang-Woo Lemoine
  Responsable Centre de Compétence e-Gov ETNIC: Jerry Brancart
  Responsable portefeuille ad interim: Françoise Duchesne
  Date récurrente à convenir

## Slide 17: Etapes suivantes
Analyse fonctionnelle: pour le 24/12/21 (Sana)
Etude UX et arborescence: pour le 24/12/21 (Anelita)
  Atelier 1 - Restitution : Prendre connaissance/ Comprendre le projet (2h)
  Atelier 2 - Benchmark : Analyser la concurrence et autres (2h)
  Atelier 3 – Persona : Etablir des persona et une stratégie de communication (2x 2h)
  Arborescence du site
  Wireframing UX

## Slide 18
Questions & Réponses